Программа внедрения ФГОС ООО

МОБУ «Ащебутакская СОШ»

| мероприятие | сроки | ответственный | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ООО |
| Цель: обеспечение нормативно-правовой базой ОУ для внедрения ФГОС ООО |
| Изучение нормативно-правовых документов | Март 2015 | Администрация, рабочая группа | Пакет нормативных и локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО. |
| Приведение локальной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО: - издание приказов о создании рабочей группы и назначении ответственных за подготовку к внедрению ФГОС ООО; - внесение изменений в устав; положения; должностные инструкции | 2015 г. | Директор |  |
| Внесение изменений в Программу развития и образовательную программу ОУ, обеспечивающих внедрение ФГОС: -подготовка примерной программы внеурочной образовательной деятельности; -разработка базисного учебного плана, обеспечивающего реализацию ФГОС; -внесение изменений в систему мониторинга качества обучения согласно требованиям образовательной программы ОУ; -внесение изменений в организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями образовательной программы ООП по внедрению ФГОС; -экспертиза условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС | 2015-2016 учебный год | Административная группа, руководители ШМО, педагоги ОУ | Основная образовательная программа основного общего образования. Учебный план основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО. На основании результатов мониторинга сформировать план действий по устранению несоответствий с требованиями ФГОС ООО |
| Организационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС ООО |
| Цель: обеспечение теоретической и практической подготовки к внедрению ФГОС ООО |
| Создание рабочей группы для подготовки к введению ФГОС ООО. | Март 2015 | администрация | Координация действий педагогов |
| Разработка и утверждение плана методической работы по обеспечению введения ФГОС ООО. |  | Заместитель директора | План методической работы |
| Проведение заседаний рабочих групп по реализации плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО. | 1 раз в четверть | Административная группа | Система внутришкольного контроля. |
| Анализ и адаптация действующих УМК для использования в ходе реализации ФГОС согласно образовательным программам по учебным дисциплинам: -разработка рабочих программ по учебным дисциплинам; -разработка программ формирования УУД, с учетом преемственности требований ФГОС НОО; - составление графика контрольных работ, согласно системе мониторинга и рабочим программам. | В течение 2015-2016 учебного года | Административная группа, руководители ШМО | Банк образовательных программ по предметам, реализуемым в основной школе. Копилка методических материалов Система мониторинга |
| Проектирование системы оценки образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | Сентябрь 2015 г. | Административная и рабочая группа | Система оценки образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО |
| Обеспечение условий направленных на совершенствование профессионального мастерства педагогов в условиях перехода на ФГОС: - посещение курсов повышения квалификации; - диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов школы, связанных с вопросами внедрения ФГОС; - организация экспертного контроля и регулирование деятельности педагогов -участие в семинарах, посещение консультаций, мастер-классов по актуальным проблемам реализации ФГОС и освоению современных образовательных технологий; -обобщение и интеграция положительного опыта работы начальной школы по внедрению ФГОС ООО | 2015 г. | Административная и рабочая группа | Копилка методических рекомендаций для всех участников образовательного процесса. Копилка методических материалов |
| Формирование пакета материалов для проведения диагностики с целью изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся. | 2015-2016 | Администрация школы | Пакет материалов для проведения диагностики |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО |
| Цель: формирование необходимой и достаточной информации по проблемам внедрения ФГОС ООО |
| Информирование всех субъектов образовательного процесса о мероприятиях по внедрению ФГОС на школьном сайте | 2015 г. | Администрация, рабочая группа | Доступная информационная база |
| Составление плана работы с родительской общественностью по ключевым позициям введения ФГОС ООО | 2015 г. | Заместитель директора | План работы с родительской общественностью |
| Сотрудничество с педагогическим сообществом в рамках сетевого взаимодействия |  | Рабочая группа, администрация | Обобщение и интеграция положительного опыта работы, повышение профессионального мастерства |
| Публикации на школьном сайте методических материалов из опыта работы школы |  | Рабочая группа |  |
| Проведение родительских собраний, посвященных вопросам внедрения ФГОС ООО | 2015г. | Администрация, классные руководители | Ознакомление родительской общественности с ФГОС ООО |
| Организационно-управленческое обеспечение реализации программы внедрения ФГОС ООО |
| Цель: обеспечение руководства по организации внедрения ФГОС ООО |
| Обеспечение оперативного регулирования и коррекции проблем реализации программы школы по внедрению ФГОС ООО | 2015 г. | Директор, администрация | Своевременное решение проблем, корректировка планов работы |
| Содействие созданию условий, способствующих раскрытию творческого и профессионального потенциала педагогов | В течение всего периода | Директор, администрация | Повышение качества обучения, достижение требований ФГОС ООО |
| Координационная деятельность взаимодействия школы со специалистами РУО, с педагогическим сообществом, родительской общественностью. | В течение всего периода | Директор, администрация | Реализация и достижение требований ФГОС ООО |
| Создание школьной системы электронного мониторинга введения и реализации ФГОС ООО | В течение всего периода | Директор, администрация | Пакет материалов для проведения мониторинга |
| Разработка технологий управления реализацией ФГОС на основе стимулирования и саморегулирования | В течение всего периода | Директор, администрация, председатели ШМО |  |